## GD 2016-2020 sang 2021-2025
PHỤ BIỂU 2.3
DANH MỤC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Nghị quyết số: 03/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Ngành lĩnh vực | Nhóm dự án | Tiến độ thực hiện | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quy mô thiết kế | Tổng mức đầu tư theo nhu cầu |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2015 |  | Kế hoạch trung hạn NSTW giai đoạn 2016-2020 |  |  | Kế hoạch năm 2016 |  |  | Kế hoạch năm 2017 |  |  | Kế hoạch năm 2018 |  |  | Kế hoạch năm 2019 |  |  | Kế hoạch năm 2020 |  |  | Kế hoạch NSTW đã giao giai đoạn 2016-2020 |  |  | Lũy kế KLTH từ KC đến hết 31/7/2020 | Lũy kế KLTH từ KC đến hết 31/12/2020 | Tổng mức đầu tư dự kiến |  | Lũy kế vốn bố trí từ KC đến hết 31/12/2020 |  |  |  |  | Số vốn trung hạn NSTW giai đoạn 2016 - 2020 chưa bố trí đủ (18)=(8)-(14) | Số vốn NSTW còn thiếu so với hạn mức NSTW trong TMĐT (19)=(5)-17) | Nhu cầu vốn NSTW (đơn vị đề nghị) | Nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025 theo dự án đã duyệt |  |  | Kế hoạch năm 2021 |  |  | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 |  | Tiến độ triển khai |  |  |  | Ghi chú (Chủ đầu tư)
[8 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  |  |  | Trong đó: |  |  | Trong đó: |  |  | Trong đó: |  |  | Trong đó: |  |  | Trong đó: | [6 empty] | TMĐT |  | Tổng số | Trong đó: NSTW | [6 empty] | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng vốn Kế hoạch năm 2021 | Trong đó |  | Vốn NSTW | Ngân sách địa phương và huy động hợp pháp khác | Rà soát dự án, thống nhất quy mô đầu tư | Hoàn thiện thủ tục điều chỉnh, phê duyệt chủ trương | Hoàn thiện thủ tục điều chỉnh, phê duyệt dự án | Giao vốn, thực hiện đầu tư
[9 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | [6 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | [9 empty] | Vốn NSTW còn thiếu trong cơ cấu TMĐT đã duyệt | Bổ sung hạn mức NSTW |  | Kế hoạch 2021 (phân bổ đợt 1) | Kế hoạch 2021 dự kiến giao sau
1 | 2 | [6 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  | 16 | 17 |  |  |  | 18 | 19 |  | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 | 19
| TỔNG CỘNG | [50 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
| TỔNG CỘNG | [7 empty] | 6640824 | 4753459.2 | 0 | 0 | 75500 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 19416 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 69416 | 0 | 0 | 18791.4886 | 0 | 5414999 | 3607100 | 144000 | 115200 | 92160 | 73728 | 58982.4 | 53269.92 | 127748.736 | 4464958.9888 | 24159.191 | 19327.3528 | 15461.8823 | 48369.5058 | 9895.6046 | 43916.4837 | 3607100 | 1807899
A | CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2021- 2025 | [7 empty] | 6640824 | 4753459.2 | 0 | 0 | 75500 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 19416 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 69416 | 0 | 0 | 18791.4886 | 0 | 5414999 | 3607100 | 144000 | 115200 | 92160 | 73728 | 58982.4 | 53269.92 | 127748.736 | 4464958.9888 | 24159.191 | 19327.3528 | 15461.8823 | 48369.5058 | 9895.6046 | 43916.4837 | 3607100 | 1807899
I | Các công trình đã thông qua HĐND tỉnh | [7 empty] | 1414700 | 1131760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962500 | 730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730000 | 232500
1 | Đường Hai Bà Trung kéo dài (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Tất Thành đến nút giao với đường Âu Cơ) | Công trình công cộng tại các đô thị; | B |  | Việt Trì | 2021-2025 | Chiều dài 2,3km. Chiều rộng nền đường 35m, chiều rộng mặt đường 22,4m |  | 137500 | 110000 | [25 empty] | 137500 | 80000 | [7 empty] | 110000 | [6 empty] | 80000 | 57500 |  |  | Tháng 4-5/2021 | Năm 2022
2 | Đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến đường tỉnh 320C (đường đi xã Đông Thành, huyện Thanh Ba) | Giao thông | B |  | Thanh Ba | 2021-2025 | Chiều dài 8,2km; kết cấu bê tông nhựa, chiều rộng mặt đường 22m, chiều rồng nền đường 25-36m |  | 595114 | 476091.2 | [25 empty] | 375000 | 300000 | [7 empty] | 476091.2 | [6 empty] | 300000 | 75000 |  |  | Tháng 4-5/2021 | Năm 2022
3 | Đường giao thông nối từ QL.32 đi ĐT.316 kết nối khu công nghiệp Tam Nông với khu CN Trung Hà | Khu công nghiệp, cụm công nghiệp | B |  |  | 2021-2025 | Chiều dài 13,1km; Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều rộng mặt đường từ (11-18) m, chiều rộng nền đường từ (15-26)m. Phân kỳ đầu tư GĐ 1 |  | 682086 | 545668.8 | [25 empty] | 450000 | 350000 | [7 empty] | 545668.8 | [6 empty] | 350000 | 100000 |  |  | Tháng 4-5/2021 | Năm 2022
II | Danh mục dự án xin ý kiến | [7 empty] | 5226124 | 3621699.2 | 0 | 0 | 75500 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 19416 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 69416 | 0 | 0 | 18791.4886 | 0 | 4452499 | 2877100 | 144000 | 115200 | 92160 | 73728 | 58982.4 | 53269.92 | 127748.736 | 3333198.9888 | 24159.191 | 19327.3528 | 15461.8823 | 48369.5058 | 9895.6046 | 43916.4837 | 2877100 | 1575399
1 | Trường THPT Chuyên Hùng Vương | Giáo dục, đào tạo |  |  |  | 2020-2023 | Công trình dân dụng cấp II, cấp III |  | 406500 | 100000 | [25 empty] | 406500 | 200000 | [14 empty] | 200000 | 206500 | Tháng 4/2021 | Tháng 5/2021 | Trước tháng 7/2021 | Năm 2022
2 | Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Xuân An - Trung Sơn, huyện Yên Lập (kết nối hồ ngòi Giành) | Du lịch |  |  |  |  | Chiều dài khoảng 15km, dự kiến quy mô đường cấp IV, miền núi |  | 425000 | 340000 | [25 empty] | 150000 | 120000 | [7 empty] | 425000 | [6 empty] | 120000 | 30000 | Tháng 4/2021 | Tháng 5/2021 | Trước tháng 7/2021 | Năm 2022
3 | Đường giao thông kết nối phát triển du lịch đồi chè Long Cốc- Vườn quốc gia Xuân Sơn (đoạn từ Long Cốc đi Xuân Đài) | Du lịch |  |  |  |  | Chiều dài khoảng 16,1km; tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi |  | 250000 | 200000 | [25 empty] | 200000 | 160000 | [7 empty] | 295000 | [6 empty] | 160000 | 40000 | Tháng 4/2021 | Tháng 5/2021 | Trước tháng 7/2021 | Năm 2022
4 | Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 313G huyện Tân Sơn (đoạn QL32 đi QL 70B huyện Yên Lập) và đường nối QL70B đi tỉnh lộ 313D huyện Yên Lập | Quốc phòng - An ninh |  |  |  |  | Chiều dài khoảng 13 km, thiết kế cải tạo nâng cấp với quy mô IV miền núi |  | 315000 | 252000 | [25 empty] | 326250 | 261000 | [7 empty] | 260000 | [6 empty] | 261000 | 65250 | Tháng 4/2021 | Tháng 5/2021 | Trước tháng 7/2021 | Năm 2022
5 | Đường Tân Phú - Xuân Đài giai đoạn 2021 - 2025 (kết nối Vườn quốc gia Xuân Sơn) | Du lịch | B |  | Tân Sơn | 2021-2024 | Chiều dài khoảng 6 km, thiết kế tiêu chuẩn đường cấp IV, miền núi |  | 100000 | 90000 |  |  | 75500 |  |  | 5000 | [5 empty] | 40000 |  |  | 19416 |  |  | 5000 |  |  | 69416 | 0 | 0 | 18791.4886 |  | 150000 | 120000 | [5 empty] | 6084 | 90000 | 90000 | [6 empty] | 120000 | 30000 | Tháng 4/2021 | Tháng 5/2021 | Trước tháng 7/2021 | Năm 2022
6 | Đường Thanh Thủy- Thanh Sơn giai đoạn 2021 - 2025 | Du lịch |  |  |  |  | Tổng chiều dài tuyến: Ltk = 8,2 km. Công trình giao thông, cấp IV - đồng bằng. |  | 330000 | 264000 | [25 empty] | 250000 | 200000 | [7 empty] | 220000 |  |  |  | 36000 |  | 36000 | 200000 | 50000 | Tháng 4/2021 | Tháng 5/2021 | Trước tháng 7/2021 | Năm 2022
7 | Tuyến đường kết nối từ Km30 Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đi trung tâm huyện (khu công nghiệp Đại An) | Khu công nghiệp, cụm công nghiệp |  |  |  |  | Tuyến đường dài 8km, tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng; nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m (Cả gia cố lề) |  | 430000 | 344000 | [25 empty] | 250000 | 200000 | [7 empty] | 340000 | [6 empty] | 200000 | 50000 | Tháng 4/2021 | Tháng 5/2021 | Trước tháng 7/2021 | Năm 2022
8 | Đường giao thông kết nối từ đường tỉnh 323 đến đường Quốc lộ 2, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ | Giao thông |  |  | Xã Tiên Du, xã Phú Lộc - huyện Phù Ninh |  | Tuyến đường có chiều dài khoảng 6,5km, tiêu chuẩn đường cấp 3miền núi, có gia cố lề (TCVN 4054 - 2005) |  | 260000 | 208000 | [25 empty] | 225000 | 180000 | [7 empty] | 208000 | [6 empty] | 180000 | 45000 | Tháng 4/2021 | Tháng 5/2021 | Trước tháng 7/2021 | Năm 2022
9 | Dự án: Nâng cấp, cải tạo ĐT.319 huyện Đoan Hùng | Giao thông |  |  | Huyện Hạ Hòa |  | Tuyến đường có chiều dài khoảng 13km, tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi, có gia cố lề (TCVN 4054-2005) |  | 275000 | 220000 | [25 empty] | 275000 | 220000 | [7 empty] | 260000 | [6 empty] | 220000 | 55000 | Tháng 4/2021 | Tháng 5/2021 | Trước tháng 7/2021 | Năm 2022
10 | Đường giao thông nối từ ĐT325B (cụm công nghiệp Bắc Lâm Thao) – QL2 – ĐT323H – ĐHP2 (Cụm Công nghiệp Phú Gia, huyện Phù Ninh) | Khu công nghiệp, cụm công nghiệp |  |  |  |  | Chiều dài khoảng 7,0km; tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, có gia cố lề (TCVN 4054 - 2005) |  | 280000 | 224000 | [25 empty] | 245125 | 196100 | [7 empty] | 200000 | [6 empty] | 196100 | 49025 | Tháng 4/2021 | Tháng 5/2021 | Trước tháng 7/2021 | Năm 2022
11 | Nâng cấp cải tạo đường 314 đoạn từ Ấm Hạ đi quốc lộ 70, huyện Hạ Hòa | Giao thông |  |  |  |  | 13km, cấp IV miềm núi, gia cố lề (hiện trạng cấp V) |  | 325000 | 260000 | [25 empty] | 225000 | 180000 | 144000 | 115200 | 92160 | 73728 | 58982.4 | 47185.92 | 37748.736 | 30198.9888 | 24159.191 | 19327.3528 | 15461.8823 | 12369.5058 | 9895.6046 | 7916.4837 | 180000 | 45000 | Tháng 4/2021 | Tháng 5/2021 | Trước tháng 7/2021 | Năm 2022
12 | Đường giao thông liên vùng kết nối ĐT.321B - QL.70B - IC11 - Khu du lịch Ao Giời, Suối Tiên và Đền Mẫu Âu Cơ, huyện Hạ Hòa | Du lịch |  |  |  |  | 26km, cấp IV miền núi |  | 450000 | 360000 | [25 empty] | 375000 | 300000 | [7 empty] | 360000 | [6 empty] | 300000 | 75000 | Tháng 4/2021 | Tháng 5/2021 | Trước tháng 7/2021 | Năm 2022
13 | Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ | Văn hóa |  |  |  |  | Công suất 1.000 chỗ ngồi |  | 399624 | 319699.2 | [25 empty] | 399624 | 100000 | [7 empty] | 75000 | [6 empty] | 100000 | 299624 | Tháng 4/2021 | Tháng 5/2021 | Trước tháng 7/2021 | Năm 2022
14 | Đường kết nối từ trung tâm huyên đi cụm công nghiệp Bãi Ba qua tỉnh lộ 314 với nút giao IC9 Cao tốc Nội Bài - Lào Cai | Khu công nghiệp, cụm công nghiệp |  |  |  |  | Tuyến đường dài 6km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng |  | 250000 | 100000 | [25 empty] | 250000 | 100000 | [7 empty] | 570000 | [6 empty] | 100000 | 150000 | Tháng 4/2021 | Tháng 5/2021 | Trước tháng 7/2021 | Năm 2022
15 | Dự án cải tạo nâng cấp đường nối tỉnh lộ 325B kết nối đường HCM đi cầu Ngọc Tháp và tuyến cứu hộ cứu nạn | Quốc phòng - An ninh |  |  |  |  | 6km |  | 280000 | 220000 | [25 empty] | 275000 | 220000 | [14 empty] | 220000 | 55000 | Tháng 4/2021 | Tháng 5/2021 | Trước tháng 7/2021 | Năm 2022
16 | Đường nối từ đường Hùng Vương qua đường Nguyễn Tất Thành, đường Phù Đổng đến đường Âu Cơ (Việt Trì) | Công trình công cộng tại các đô thị; |  |  |  |  | Chiều dài: 6,5km,chiều rộng 27m; thiết kế theo tiêu chuẩn |  | 450000 | 120000 | [25 empty] | 450000 | 120000 | [14 empty] | 120000 | 330000 | Tháng 4/2021 | Tháng 5/2021 | Trước tháng 7/2021 | Năm 2022