## GD 2016-2020 sang 2021-2025
PHỤ BIỂU 2.2
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 CHUYỂN TIẾP SANG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày /4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Ngành, lĩnh vực | Nhóm dự án | Tiến độ thực hiện | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quy mô thiết kế | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2015 |  | Kế hoạch trung hạn NSTW giai đoạn 2016-2020 |  |  | Kế hoạch năm 2016 |  |  | Kế hoạch năm 2017 |  |  | Kế hoạch năm 2018 |  |  | Kế hoạch năm 2019 |  |  | Kế hoạch năm 2020 |  |  | Kế hoạch NSTW đã giao giai đoạn 2016-2020 |  |  | Lũy kế KLTH từ KC đến hết 31/7/2020 | Lũy kế KLTH từ KC đến hết 31/12/2020 | Lũy kế vốn bố trí từ KC đến hết 31/12/2020 |  |  |  |  | Số vốn trung hạn NSTW giai đoạn 2016 - 2020 chưa bố trí đủ (18)=(8)-(14) | Số vốn NSTW còn thiếu so với hạn mức NSTW trong TMĐT (19)=(5)-17) | Nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025 theo dự án đã duyệt |  |  | Kế hoạch năm 2021 (đã dự kiến) |  |  | Nợ Khối lượng thực hiện so với vốn bố trí | Vốn NSTW trung hạn 2021 - 2025 |  |  | Tiến độ triển khai |  | Ghi chú (Chủ đầu tư)
[8 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  |  |  | Trong đó: |  |  | Trong đó: |  |  | Trong đó: |  |  | Trong đó: |  |  | Trong đó: | [6 empty] | Tổng số | Trong đó: NSTW | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng vốn Kế hoạch năm 2021 | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó: Kế hoạch năm 2021 |  | Quy trình thực hiện | Giao vốn, thực hiện đầu tư
[9 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | [6 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | [13 empty] | Vốn NSTW còn thiếu trong cơ cấu TMĐT đã duyệt | Bổ sung hạn mức NSTW |  | Kế hoạch 2021 (phân bổ đợt 1) | Kế hoạch 2021 dự kiến giao sau |  |  | Tổng số | Đã phân bổ đợt 1
1 | 2 | [6 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 15 | 16 | 17 |  |  |  | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  | 19 |  | 19
| TỔNG CỘNG | [48 empty] | #REF! |  |  | #REF!
| TỔNG CỘNG | [7 empty] | 5417742.39 | 2893097 | 564000 | 273000 | 2504251 | 0 | 0 | 350427 | 0 | 0 | 315200 | 0 | 0 | 551079 | 0 | 0 | 279834 | 0 | 0 | 508529 | 0 | 0 | 2355069 | 0 | 0 | 2280783.512 | 3502989.477 | 3280020.2 | 2633069 | 533249 | 4591.9 | 151565 | 149182 | 260028 | 2083676.19 | 127453 | 606393 | 660150 | 202537 | 457613 | 222969.277 | 738600 | 660150 | 202537
I | Danh mục đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 gia hạn thời gian để đầu tư hoàn thành trong năm 2021 | [7 empty] | 1857815.39 | 1248500 | 347000 | 273000 | 860000 | 0 | 0 | 148500 | 0 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 92500 | 0 | 0 | 187834 | 0 | 0 | 145675 | 0 | 0 | 726509 | 0 | 0 | 1079042.512 | 1158464.477 | 1137707 | 1004509 | 134860 | 0 | 96565 | 133491 | 243991 | 720108.39 | 111416 | 41084 | 222500 | 186500 | 36000 | 20757.477 | 201500 | 201500 | 186500
1 | Dự án tuyến đường từ cầu Kim Xuyên đến Quốc lộ 2 và đường Hồ Chí Minh | Giao thông | B | CT | Đoan Hùng | 14-18 |  | 1197/QĐ-UBND, 08/5/2012; 2768/QĐ-UBND, 30/10/2013; 771/QDD-UBND, 10/4/2014; 2046/QĐ-UBND, 15/8/2019; 98/QĐ-UBND, 15/01/2020 | 348065 | 256500 | 120000 | 120000 | 136500 |  |  | 7000 |  |  | 25000 |  |  | 62500 |  |  | 20000 |  |  | 22000 |  |  | 136500 | 0 | 0 | 262685 | 262685 | 257922 | 256500 |  |  | 91565 | 0 | 0 | 90143 |  |  | 70000 | 70000 |  | 4763 | 85000 | 85000 | 70000 | ĐC CC vốn tháng 4,5/2021 | Tháng 7/2021 | UBND huyện Đoan Hùng
2 | Đường nối từ QL.32C vào Khu công nghiệp Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê | Giao thông | B | HTQT | Cẩm Khê | 2015-2019 |  | 2605/QĐ-UBND, 29/10/2014; 48/QĐ-UBND ngày 13/01/2015; 2156/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 | 154754 | 110000 | 40000 | 40000 | 63000 |  |  | 35000 |  |  | 19000 |  |  | 9000 | [8 empty] | 63000 | 0 | 0 | 141304 | 141304 | 139980 | 103000 | 29980 |  |  | 0 | 7000 | 14774 | 7000 |  | 7000 | 7000 |  | 1324 | 7000 | 7000 | 7000 | Tháng 4/2021 | Đã giao vốn | Sở GTVT
3 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu Ngòi Trang, Ngòi Hiêng, huyện Hạ Hòa (GĐ1 + GĐ2) | Thủy lợi | B | CT | Hạ Hòa | 14-18 |  | 2402/QĐ-UBND, 12/9/2012; 2747/QĐ-UBND, 30/10/2013; 2679/QĐ-UBND, 31/10/2014; 1371/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 | 375379 | 350000 | 113000 | 113000 | 128500 |  |  | 19000 |  |  | 40000 |  |  | 5000 |  |  | 34000 |  |  | 27000 |  |  | 125000 | 0 | 0 | 232699 | 253692 | 247050 | 238000 | 9050 | 0 | 0 | 3500 | 112000 | 128329 | 52000 |  | 52000 | 52000 |  | 6642 | 52000 | 52000 | 52000 | DC thời gian tháng 4/2021 | Đã giao vốn | Sở NN&PTNT
4 | Đường giao thông liên huyện Thanh Thủy - Thanh Sơn | Giao thông | B | CT | Thanh Thủy, Thanh Sơn | 2015-2019 |  | 1806/QĐ-UBND ngày 06/8/2014; 65/QĐ-UBND, 12/1/2017 | 213236 | 44000 | 74000 |  | 44000 | [5 empty] | 10000 | [5 empty] | 25084 | [5 empty] | 35084 | 0 | 0 | 88940.035 | 115458 | 115380 | 35084 | 95380 |  |  | 8916 | 8916 | 97856 | 8916 | 41084 | 50000 | 14000 | 36000 | 78 | 14000 | 14000 | 14000 | DC thời gian tháng 4/2021 | Đã giao vốn | UBND huyện Thanh Sơn
5 | Cải tạo, gia cố và nâng cấp tuyến đê tả sông Thao đoạn Km64 - Km80,1 từ thị xã Phú Thọ đến cầu Phong Châu (Giai đoạn I: Đoạn từ Km64-Km75 và Tuyến nhánh đê tả ngòi Lò Lợn) | Giao thông | B | CT | TX Phú Thọ | 16-20 |  | 607/QĐ-UBND, 17/3/2016; 1372/QĐ-UBND, 14/6/2019; 2042/QĐ-UBND, 15/8/2019; 1063/QĐ-UBND, 21/5/2020 | 499603 | 340000 |  |  | 340000 |  |  | 50500 |  |  | 48000 |  |  | 5000 |  |  | 88750 |  |  | 91675 |  |  | 283925 | 0 | 0 | 250000 | 286111 | 284125 | 283925 | 200 | 0 | 0 | 56075 | 56075 | 215478 | 13000 |  | 13000 | 13000 |  | 1986 | 13000 | 13000 | 13000 | DC thời gian tháng 4/2021 | Đã giao vốn | sở NN&PTNT
6 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Xuân Sơn giai đoạn 2016-2020 | Lâm nghiệp | B | CT | Tân Sơn | 16-20 |  | 638/QĐ-UBND, 18/3/2016; 1377/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 | 129990.39 | 76000 |  |  | 76000 |  |  | 20000 |  |  | 5000 |  |  | 6000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 41000 | 0 | 0 | 50000 | 43800 | 41150 | 41000 | 150 |  |  | 35000 | 35000 | 88840.39 | 12000 |  | 12000 | 12000 |  | 2650 | 12000 | 12000 | 12000 | DC thời gian tháng 4/2021 | Đã giao vốn | Vườn QG Xuân Sơn
7 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Cự Thắng - Cự Đồng, huyện Thanh Sơn (thuộc CT 229) | Quốc phòng | B | CT | Thanh Sơn | 16-20 |  | 01/QĐ-UBND, 19/02/2016 | 136788 | 72000 |  |  | 72000 |  |  | 17000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 15000 | [5 empty] | 42000 | 0 | 0 | 53414.477 | 55414.477 | 52100 | 47000 | 100 |  | 5000 | 30000 | 25000 | 84688 | 18500 |  | 18500 | 18500 |  | 3314.477 | 18500 | 18500 | 18500 | DC thời gian tháng 4/2021 | Đã giao vốn | UBND huyện Thanh Sơn
* | Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA | [7 empty] | 1360086 | 998044 | 0 | 0 | 102752 | 50000 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 31313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15350 | 15350 | 0 | 70063 | 15350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70063 | 0 | 0 | 0 | 32689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PTTD KTXH các đô thị Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng-HP dự án tại TP Việt Trì |  | B | HTQT | Thành phố Việt Trì | 2012-2017 |  | 2036/QĐ-UBND, 28/9/11 | 1101760 | 977152 |  |  | 87152 | 50000 |  | 16400 |  |  | 25000 | [8 empty] | 15350 | 15350 |  | 56750 | 15350 | 0 |  |  |  | 56750 |  |  |  | 18: 30402 | 0 | [5 empty] | UBND tp Việt Trì
2 | Trạm bơm tiêu Bình Bộ, huyện Phù Ninh |  | B | HTQT | Phù Ninh | 2014-2018 |  | 3007/QĐ-UBND, 25/11/2013 1966/QĐ-UBND, 26/8/2014; 3213/QĐ-UBND, 30/11/2016; 923/QĐ-UBND, 27/4/2017; 2124/QĐ-UBND, 28/6/2018; 1540/QĐ-UBND, 28/6/2018 | 258326 | 20892 |  |  | 15600 |  |  | 7000 |  |  | 6313 | [11 empty] | 13313 | 0 | 0 |  |  |  | 13313 |  |  |  | 18: 2287 | 0
II | Danh mục đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 gia hạn thời gian, điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn để đầu tư hoàn thành trong năm 2021 | [7 empty] | 2002987 | 679597 | 217000 | 0 | 679597 | 0 | 0 | 179789 | 0 | 0 | 128000 | 0 | 0 | 85579 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 218538 | 0 | 0 | 663906 | 0 | 0 | 897491 | 1124425 | 944966.2 | 663906 | 225878 | 0 | 55000 | 15691 | 15691 | 1058020.8 | 15691 | 320309 | 336000 | 15691 | 320309 | 179458.8 | 357000 | 357000 | 15691
8 | Đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ nút giao với đường Hùng Vương đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng | Giao thông | B | HT | TP.Việt trì | 2017-2020 |  | 2475/QĐ-UBND, 21/9/2017; 696/QĐ-UBND, 08/5/2020; 1946/QĐ-UBND, 20/8/2020; 1052/QĐ-UBND, 21/5/2020 | 453966 | 67000 | 212000 |  | 67000 | [14 empty] | 67000 |  |  | 67000 |  |  | 320846 | 407931 | 278510 | 67000 | 211508 |  |  | 0 | 0 | 175456 |  | 20000 | 20000 |  | 20000 | 129421 | 20000 | 20000 |  | ĐC CC vốn tháng 4,5/2021 | Tháng 7/2021 | Sở GTVT
9 | Đường nối từ QL32C vào Khu công nghiệp Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê (đoạn từ nút 12 đến nút 19) | Khu công nghiệp và khu kinh tế | B | CT | Cẩm Khê | 2016-2020 |  | 359/QĐ-UBND, 22/02/2016; 809/QĐ-UBND, 08/4/2016; 1380/QĐ-UBND, 14/6/2019 | 131878 | 80480 |  |  | 80480 |  |  | 35000 |  |  | 25000 |  |  | 3000 |  |  | 12000 |  |  | 5000 |  |  | 80000 | 0 | 0 | 106768 | 106783 | 80100 | 80000 | 100 |  |  | 480 | 480 | 51778 | 480 | 39520 | 40000 | 480 | 39520 | 26683 | 40000 | 40000 | 480 | ĐC CC vốn tháng 4,5/2021 | Tháng 7/2021 | BQLCKCN
10 | Đường nối từ tỉnh Vĩnh Phúc vào trung tâm phường Bạch Hạc (đường vào Cụm công nghiệp Bạch Hạc) | Khu công nghiệp và khu kinh tế | B | HTQT | Bạch Hạc | 2016-2020 |  | 146/QĐ-UBND, 18/3/2016; 808/QĐ-UBND, 08/4/2016; 370/QĐ-UBND, 22/2/2019; 1379/QĐ-UBND, 14/6/2019; 2040/QĐ-UBND, 15/8/2019; | 56076 | 28538 |  |  | 28538 |  |  | 20000 | [11 empty] | 8538 |  |  | 28538 | 0 | 0 | 44165 | 53065 | 37638 | 28538 | 9100 |  |  | 0 | 0 | 18438 |  | 9000 | 9000 |  | 9000 | 15427 | 9000 | 9000 |  | ĐC CC vốn tháng 4,5/2021 | Tháng 7/2021 | BQLCKCN
11 | Đường đến trung tâm xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn (giai đoạn 2) | Quốc phòng | B | CT | Tân Sơn | 16-20 |  | 05/QĐ-UBND, 04/3/2016; 28/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 | 81975 | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 40189 |  |  | 5000 |  |  | 4811 | [8 empty] | 50000 | 0 | 0 | 54000 | 50684 | 50000.2 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 31974.8 |  | 14000 | 14000 |  | 14000 | 683.8 | 14000 | 14000 |  | ĐC CC vốn tháng 4,5/2021 | Tháng 7/2021 | UBND huyện Tân Sơn
12 | Trạm bơm tiêu cho các xã Sai Nga, Sơn Nga, Thanh Nga và thị trấn Sông Thao huyện Cẩm Khê | Thủy lợi | B | CT | Cẩm Khê | 16-20 |  | 358/QĐ-UBND, 22/2/2016; 807/QĐ-UBND, 08/4/2016; 1381/QĐ-UBND, 14/6/2019; 2047/QĐ-UBND, 15/8/2019 | 323024 | 73211 |  |  | 73211 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 8000 |  |  | 10000 | [5 empty] | 58000 | 0 | 0 | 114312 | 113312 | 113150 | 58000 | 150 |  | 55000 | 15211 | 15211 | 209874 | 15211 | 58789 | 74000 | 15211 | 58789 | 162 | 74000 | 74000 | 15211 | ĐC CC vốn tháng 4,5/2021 | Tháng 7/2021 | BQLCKCN
13 | Hạ tầng kỹ thuật Khu di tích lịch sử Đền Hùng giai đoạn 2016 - 2020 | Văn hóa | A | CT | Việt Trì | 16-20 |  | 712/QĐ-UBND, 30/3/2016; 1219/UBND-KTTH, 31/3/2017 | 359811 | 52600 |  |  | 52600 |  |  | 34600 |  |  | 18000 | [11 empty] | 52600 | 0 | 0 | 57400 | 57400 | 56780 | 52600 | 4180 |  |  | 0 | 0 | 303031 |  | 49000 | 49000 |  | 49000 | 620 | 70000 | 70000 |  | ĐC CC vốn tháng 4,5/2021 | Tháng 7/2021 | Khu di tích lịch sử Đền Hùng
14 | Trạm bơm tiêu Sơn Tình, huyện Cẩm Khê (giai đoạn I: xây dựng khu đầu mối TB và kênh chính Km0 đến Km9+400) | Thủy lợi | B | CT | Cẩm Khê | 16-20 |  | 637/QĐ-UBND, 17/3/2016; 1369/QĐ-UBND, 14/6/2019; 2043/QĐ-UBND, 15/8/2019 | 400097 | 223000 |  |  | 223000 |  |  | 30000 |  |  | 20000 |  |  | 5000 |  |  | 30000 |  |  | 138000 |  |  | 223000 | 0 | 0 | 80000 | 223250 | 223250 | 223000 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176847 |  | 80000 | 80000 |  | 80000 | 0 | 80000 | 80000 |  | ĐC CC vốn tháng 4,5/2021 | Tháng 7/2021 | sở NN&PTNT
15 | Đường từ QL.70B đi thị trấn Hạ Hòa và ĐT.320D kết nối các xã vùng phía Nam với trung tâm huyện Hạ Hòa | Giao thông | B | CT | Hạ Hòa | 16-20 |  | 729/QĐ-UBND, 30/3/2016; 66/QĐ-UBND, 12/1/2017; 1366/QĐ-UBND, 14/6/2019; 2044/QĐ-UBND, 15/8/2019 | 196160 | 104768 | 5000 | 0 | 104768 | [5 empty] | 40000 |  |  | 64768 |  |  | 0 | [5 empty] | 104768 | 0 | 0 | 120000 | 112000 | 105538 | 104768 | 590 |  |  | 0 | 0 | 90622 | 0 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 6462 | 50000 | 50000 |  | ĐC CC vốn tháng 4,5/2021 | Tháng 7/2021 | Ban QL dự án và Môi trường - Đô thị Hạ Hòa
- | Đoạn từ QL.70B đi thị trấn Hạ Hòa | [7 empty] | 106160 | 35000 |  |  | 35000 | [5 empty] | 25000 |  |  | 10000 | [8 empty] | 35000 | 0 | 0 |  |  |  | 35000 |  |  |  | 18: 0; 19: 0; 12: 0 | 0
- | Đoạn từ QL.70B đi các xã phía Nam và TL.320D | [7 empty] | 90000 | 69768 |  |  | 69768 | [5 empty] | 15000 |  |  | 54768 | [8 empty] | 69768 | 0 | 0 |  |  |  | 69768 |  |  |  | 18: 0; 19: 0; 12: 0 | 0
III | Danh mục điều chỉnh chủ trương đầu tư, gia hạn thời gian, điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn để đầu tư hoàn thành trong năm 2021 | [7 empty] | 396502 | 195000 | 0 | 0 | 195000 | 0 | 0 | 22138 | 0 | 0 | 35200 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 67662 | 0 | 0 | 195000 | 0 | 0 | 304250 | 389000 | 370293 | 195000 | 115111 | 4591.9 | 0 | 0 | 0 | 26209 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 65000 | 18707 | 65000 | 65000 | 0
16 | Hồ Công viên Văn Lang giai đoạn 2016-2020 | Du lịch | B | CT | Việt Trì | 16-20 |  | 711/QĐ-UBND, 30/3/2016; 1573/QĐ-UBND, 30/6/2017; 1395/QĐ-UBND, 15/6/2018; 566/QĐ-UBND, 18/3/2020 | 396502 | 195000 |  |  | 195000 |  |  | 22138 |  |  | 35200 |  |  | 30000 |  |  | 40000 |  |  | 67662 |  |  | 195000 | 0 | 0 | 304250 | 389000 | 370293 | 195000 | 115111 | 4591.9 |  | 0 | 0 | 26209 |  | 65000 | 65000 |  | 65000 | 18707 | 65000 | 65000 |  | ĐC CTĐT, ĐC DA tháng 4/2021 | Tháng 7/2021 | UBND thành phố Việt Trì
IV | Danh mục đầu tư giai đoạn 2016-2020 gia hạn thời gian, điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 | [7 empty] | 1160438 | 770000 | 0 | 0 | 769654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76654 | 0 | 0 | 769654 | 0 | 0 | 0 | 831100 | 827054 | 769654 | 57400 | 0 | 0 | 0 | 346 | 279338 | 346 | 180000 | 36650 | 346 | 36304 | 4046 | 115100 | 36650 | 346
17 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối QL.32 với QL.70B của tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình | Giao thông | B |  | Huyện Thanh Thủy | 2017-2024 |  | 2639/QĐ-UBND, 30/10/2015; 804/QĐ-UBND, 12/4/2017; 1451/QĐ-UBND, 22/6/2017; 15/NQ-HĐND, 09/12/2020 | 1160438 | 770000 |  |  | 769654 | [8 empty] | 343000 | [5 empty] | 76654 |  |  | 769654 |  |  |  | 831100 | 827054 | 769654 | 57400 |  |  | 0 | 346 | 279338 | 346 | 180000 | 36650 | 346 | 36304 | 4046 | 115100 | 36650 | 346 | ĐC DA Tháng 4,5/2021 | Tháng 7/2021 | UBND huyện Thanh Thủy
Ghi chú: Đường Tân Phú - Xuân Đài (giai đoạn 2): năm 2016 tạm ứng lần 1 là 1,0 tỷ đồng; năm 2018 tạm ứng lần 2 là 30,5 tỷ đồng, tạm ứng lần 3 là 1,0 tỷ đồng; năm 2019 tạm ứng lần 4 là 17,0 tỷ đồng, tạm ứng lần 5 là 1,999 tỷ đồng; tổng dư tạm ứng là 45,78 tỷ đồng