## Nhu cau Phu Tho
PHỤ BIỂU 2.4
DỰ ÁN MANG TÍNH CHẤT LIÊN VÙNG, QUAN TRỌNG QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Nghị quyết số: 03/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục, dự án |  | Năng lực thiết kế | Quy mô dự án | Địa điểm | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Nhu cầu Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 |  | Tiến độ triển khai |  |  | Ghi chú (Đơn vị được giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư)
[6 empty] | Số QĐ ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư (nếu có)
|  | Ngành, lĩnh vực |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: NSTW |  |  | Nguồn vốn NSTW | Vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác | Rà soát, hoàn thiện phê duyệt chủ trương | Phê duyệt dự án | Giao vốn, thực hiện đầu tư
| Tổng số | [5 empty] | 1890000 | 1700000 | 0 | 0 | 1700000 | 190000
I | Dự án mang tính chất liên vùng, quan trọng quốc gia | [5 empty] | 1890000 | 1700000 | 0 | 0 | 1700000 | 190000
- | Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái | Giao thông | Đường cấp 3 miền núi | Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 56,0Km, thiết kế theo quy mô đường cấp 3 miền núi, vận tốc thiết kế 60km/h (TCVN 4054:2005). | Các huyện: Tam Nông, Cẩm Khê, Hạ Hòa | 16/NQ-HĐND, 09/12/2020 | 1890000 | 1700000 |  |  | 1700000 | 190000 |  | Tháng 4-5/2021 | Tháng 5/2021 | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông, DD&CN tỉnh Phú Thọ
II | Dự án do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý | [5 empty] | 1500000 | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | 150000
1 | Dự án Hồ chứa nước Thục Luyện, huyện Thanh Sơn | Thủy lợi | Tưới 640 ha | Xây dựng mới đập đất, tràn xả lũ và hệ thống đường ống dẫn nước | Xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn |  | 450000 | 405000 |  |  | 405000 | 45000 | Tháng 4-5/2021 | Trước tháng 7/2021 |  | BQLDA đầu tư XDCT Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ
2 | Dự án Cải tạo, nâng cấp đê tả Thao và kè bảo vệ bờ sông đoạn từ thị trấn Hạ Hòa đến xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa | Thủy lợi | Đảm bảo an toàn chống lũ và bảo vệ bờ vở sông | Xây dựng kè hộ chân, lát mái đỉnh kết hợp đường giao thông, chiều dài 4,0km. Chân kè bằng lăng thể đá tựa, mái lát đá khan trong khung bê tông; đỉnh kè kết hợp đường giao thông với chiều rộng Bnền = 9,0m, gia cố mặt bằng bê tông nhựa atphan Bmặt = 8,0m | Huyện Hạ Hòa |  | 600000 | 540000 |  |  | 540000 | 60000 | Tháng 4-5/2021 | Trước tháng 7/2021 |  | BQLDA đầu tư XDCT Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ
3 | Dự án Kè bảo vệ bờ sông Lô, sông Chảy thuộc địa bàn huyện Đoan Hùng | Thủy lợi | Ngăn chặn sạt lở và bảo vệ bờ vở sông | Xây dựng kè tại các vị trí sạt lở trên tuyến đê Hữu Lô dài 10,7km, tuyến đê Hữu Chảy dài 11km. Hình thức kè hộ chân, lát mái, chân kè bằng lăng thể đá tựa, mái lát đá khan trong khung bê tông | Huyện Đoan Hùng |  | 450000 | 405000 |  |  | 405000 | 45000 | Tháng 4-5/2021 | Trước tháng 7/2021 |  | BQLDA đầu tư XDCT Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ